## 4週工程表
４週工程表 | [9 empty] | 作成日 | [8 empty] | 工期 | 自 | [5 empty] | 施工
件 名 | [19 empty] | 至
|  |  |  | 月 | 1月
|  |  | 週 |  | 1週 | [6 empty] | 2週 | [6 empty] | 3週 | [6 empty] | 4週
|  | 日 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 曜日 |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
計画
実施
※ 施工状況等により工程は前後することがあります
制作・配布 ： 施工管理ノート
工事事例と無料テンプレートとwebツール
https://construction.ichikuro.com/
※灰色の領域にあるものは印刷されません。
このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
セルC56の青図形、C57の赤図形をコピーして
貼り付けると効率的です。
図形はALT+ドラッグでセルのマス目に追従した
大きさに編集できます。
用途・日程などに応じてセルの編集や結合を行い
作成してください。

## 【記載例】
４週工程表（記載例） | [9 empty] | 作成日 |  |  | 令和3年4月14日 | [5 empty] | 工期 | 自 | 令和3年4月1日 |  |  |  |  | 施工 | 株式会社 元請建設
件 名 |  | 〇〇小学校トイレ修繕 | [17 empty] | 至 | 令和3年5月31日
|  |  |  | 月 | 3月 |  |  |  | 4月
|  |  | 週 |  | 5週 |  |  |  | 1週 |  |  | 2週 | [6 empty] | 3週 | [6 empty] | 4週
|  | 日 |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 曜日 |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工
撤去前養生作業 |  |  |  |  | 2週 5 月: 廊下、既存備品類 養生作業
既存設備撤去 |  |  |  |  | 2週 6 火: 既存トイレ、流し等器具撤去
ブース一時取外し |  |  |  |  | 2週 7 水: 既存ブース一時取外し
ブースシート張り |  |  |  |  | 2週 9 金: ブース搬出後、工場にてシート張り
床タイル撤去 |  |  |  |  | 2週 7 水: 床タイル撤去
天井塗装作業 |  |  |  |  | 3週 12 月: 天井塗装作業
壁パネル張り作業 |  |  |  |  | 3週 16 金: 壁面パネル張り
床下地調整 |  |  |  |  | 4週 21 水: 床下地
床塩ビシート張り
配管作業
設備器具取付
ブース復旧
計画
実施
※ 施工状況等により工程は前後することがあります
制作・配布 ： 施工管理ノート
工事事例と無料テンプレートとwebツール
https://construction.ichikuro.com/
※灰色の領域にあるものは印刷されません。
このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
セルC56の青図形、C57の赤図形をコピーして
貼り付けると効率的です。
図形はALT+ドラッグでセルのマス目に追従した
大きさに編集できます。
用途・日程などに応じてセルの編集や結合を行い
作成してください。