## 表
石綿含有建材試料採取手順書
工事件名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
作成日 | 令和 | 年 | 月 | 日
発注者 | 〇〇〇〇 株式会社
元請業者 | 〇〇〇〇 株式会社
現場代理人 | 〇〇 〇〇
作成者 | 〇〇 〇〇
制作・配布 ： 施工管理ノート
工事事例と無料テンプレートとwebツール
https://construction.ichikuro.com/
※灰色の領域にあるものは印刷されません。
このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
適正な資料作成のため、必ず全ページ、全項目の
見直しを行ってください。
また、印刷前に印刷プレビューの確認を推奨します。
各ページ、項目は必要に応じて自由に編集、追加
削除など行ってください。
書類作成は、図面や写真、資料の一部を取り込み、上からExcelの図形を用いてマークを行っていくと簡単です。
写真や図面の取り込みは、Windows付属のSnipping Toolが便利です。
工事資料作成を効率化する｜画面・図面・写真の切り取りSnippng Tool
https://construction.ichikuro.com/snipping-tool-construction/
※このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
採取調査の手順については、以下の記事を参照してください。
https://construction.ichikuro.com/asbestos-sampling-analysis/
※このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます
ファイル作成日（バージョン）
2026-06-25
石綿含有建材の事前調査は以下の資格が必要です。
〇建築物石綿含有建材調査者
・一般
・一戸建て等
・特殊
〇工作物石綿事前調査者

## 目
目次
| 1 | 総則および調査体制
| 2 | 調査及び選定方法
| 3 | 採取前の準備とばく露・飛散防止措置
| 4 | 建材種類別の採取手順と試料の取扱い
| 5 | 試料採取箇所
1

## 1
1 総則および調査体制
1,1 適用範囲
本書は1,2 調査概要に示す工事の石綿事前調査に適用する。
1,2 調査概要
工事件名
工事場所
|  | 調査目的 |  | 本件工事に係る石綿含有建材の調査として
|  | 調査予定日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 発注者 |  | 【発注者名】
【発注者所在地】
【発注者連絡先】
|  | 受注者 |  | 【受注者名】
【受注者所在地】
【受注者連絡先】
1,3 準拠法令・基準
・大気汚染防止法
・石綿障害予防規則
・労働安全衛生法
・JIS A 1481 規格群
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局環境管理課
・各自治体の条例など
1,4 調査体制
|  | 採取者 | 【採取者名】
【採取者所在地】
【採取者連絡先】
|  | 資格区分 | 該当する資格に〇を付ける
|  |  |  | 一般 |  | 一戸建て等 |  |  | 特定 | 工作物
|  | 分析機関 | 【分析機関名】
【分析機関所在地】
【分析機関連絡先】
1,5 緊急連絡・応急措置
採取中に劣化した露出吹付け材等を確認した場合は、速やかに発注者へ連絡し、
立入禁止等の措置を協議する。
・緊急連絡先
|  | 発注者 | 【担当者名】
【連絡先】
|  | 受注者 | 【担当者名】
【連絡先】
この手順書は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（ 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局環境管理課 ） 」を参考に作成しています。
作成の際は、最新の法令・公的資料をご確認ください。

## 2
2 調査及び選定方法
2,1 事前調査全体フロー
2,2 みなし／分析の選択
含有不明の建材は、分析を行うか、分析せず「みなし」として扱う。
この判断は、発注者等と協議し選択する。
本件の方針及び備考：
2,3 同一とみなす建材範囲の判断
色違い・複数回吹付け・改修履歴・施工業者、施工時期の別等により、
同一と考えられない範囲は別材料として扱わなければならない。
本件の方針及び備考：
2,4 採取箇所、検体数
一般的な参考基準：
施工面を3等分し各区から1点以上。
平屋3,000㎡未満＝3箇所以上／3,000㎡以上＝600㎡ごと1箇所。
施工業者が明確なら区画ごと、不明なら各階ごとに、その範囲ごと3箇所以上。
下記の要件に該当する場合は、発注者との協議により採取を1検体にできる。
・工業製造製品など、対象建材の成分に均一性が確保されている。
・分析機関が1検体での分析に対応している。
・2,3により同一と見なせる材料であること。
2,5 採取部位
各採取箇所で下地（躯体）との界面まで貫通して採取する。
多層吹付けは表層と内部で含有が異なる場合があるため下地近くまで採取する。
書面調査
設計図書・聞き取り
現地での目視調査
使用箇所・建材種類の把握
建材ごとの判断
石綿含有／石綿含有みなし
（書面、目視で有りと判断する場合）
試料採取・分析
（判断できない場合、または
設計図書で指定されている場合）
無含有の判断
（確実な根拠を元に断定できる場合）

## 3
3 採取前の準備とばく露・飛散防止措置
3,1 発注者承諾事項の確認
採取に先立ち、事前に下記の要件を発注者に説明し承諾を得る。
・対象範囲の粉じん飛散抑制剤、湿潤化の散布
・調査に必要な場合、点検口のない天井等の破壊
・調査に必要な場合、壁内部の確認、建材、備品等の取り外し
・採取のための対象建材の破壊
・破壊後の復旧方法の確認
3,2 破壊後の復旧方法について
復旧方法（該当するものに〇を付ける）
テープ塞ぎなどの簡易補修
同材、近似材による現状復旧
別途協議（備考に記載）
復旧に関する備考
3,3 区域設定・養生・掲示
採取箇所の入口・開口部を養生し、可能な範囲で採取区域を隔離する。
作業場入口に「関係者以外立入禁止」等の掲示を行う。
ただし、既に無人となっている施設、区画、家屋などで立入禁止措置が
不要な場合は省略することができる。
3,4 ばく露・飛散漏えい防止措置
湿潤化：
採取前後を通じ、霧吹き・飛散抑制剤で対象材を常に湿潤させる。
吹付け材・保温材等は発じん性が高いため、十分に行う。
保護具：
呼吸用保護具・手袋・保護眼鏡・保護帽を着用。
作業衣はJIS T 8118（静電気防止作業服）等が望ましい。
試料採取は石綿除去作業に該当しないため、服装は下記の要件以上のものとする。
・保護衣又は作業着（粉じんが服内部に侵入しにくい構造の専用のもの）
・取替え式防じんマスク（粒子捕集効率95.0%以上、RS2 又はRL2）
3,5 使用資機材（使用するものに〇を付ける）
|  | 〇 | 呼吸用保護具 | 〇 | 保護眼鏡 | 〇 | 保護衣、作業衣
|  | 〇 | 手袋 | 〇 | 保護帽（メット） |  | フルハーネス
|  | 〇 | 採取用密閉袋 | 〇 | カメラ | 〇 | 養生シート
|  | 〇 | 粉じん飛散防止材 | 〇 | 清掃用ウェットティッシュ
|  | 〇 | 高性能真空掃除機（HEPAフィルタ付真空掃除機）
その他：
採取手順について、汎用的な方法を記載していますが、
行う工事により方法が定められている場合は、
内容に応じて追記、変更してください。

## 4
4 建材種類別の採取手順と試料の取扱い
4,1 共通手順
上記を基本とし、建材種類ごとに下記の留意点を加える。
4,2 対象建材区分ごとの採取手順（該当するものに〇を付ける）
吹付け材
発じん性が著しく高いため、湿潤化を十分に行う。
鋭利な道具で界面まで切り抜く。採取後は処理剤で固化を行う。
保温材・断熱材等
吹付け材に準じ界面まで採取を行う。
煙突は灰出口で採取し、安全が確保できれば頂部でも採取が望ましい。
成形板等
採取部位を養生・湿潤化し、鋭利な道具で切り抜く。
切断面・採取痕を固化する。
建築用仕上塗材等
外部からの採取が多く飛散に留意。
スクレーパー等で仕上塗材層を剥離。下地調整塗材層の要否は下記による
下地調整塗材層の採取（該当するものに〇を付ける）
|  |  | 下地材無し | 含めて採取 | 仕上げ塗材層のみ | 別途協議
4,3 混入防止
採取箇所ごとに用具を洗浄し、使い捨て手袋を使用する。
別材料が接着している場合は剥離してから採取する。
剥離が困難な場合は、運搬時の混在を防ぎ、分析者に分析対象部分を指定する。
4,4 収納、ラベリング
各試料を密閉式試料ホルダーに入れて密閉し、密閉式試料容器（袋）に収納する。
各試料に採取場所、建材種類、試料番号などを記入し、写真などで記録を行う。
提出先の分析機関内での混同を防ぐとともに、分析結果と照合可能にする。
養生
湿潤化
散水または飛散防止材噴霧
採取
界面まで貫通
固化
飛散防止材噴霧
区画
立入禁止措置
清掃
高性能真空掃除機
補修
採取手順について、汎用的な方法を記載していますが、
行う工事により方法が定められている場合は、
内容に応じて追記、変更してください。

## 5
5 試料採取箇所
5,1 試料採取箇所一覧
| 番号 | 階層 | 部屋名 | 部位 | 建材種類 | 備考
5,2 採取箇所
採取予定箇所の図面、略図、写真などを添付する。

## 添付
添付資料
| ・ | 石綿含有建材調査者資格者証
| ・ | 石綿作業主任者資格者証
| ・ | 特別管理産業廃棄物管理責任者資格者証
添付書類 資格者証のサンプルです。
実際の資格者証などを綴じ込んでください