## 表紙
石綿除去工事作業計画書
工事件名
受注者
施工業者
石綿作業主任者
制作・配布 ： 施工管理ノート
工事事例と無料テンプレートとwebツール
https://construction.ichikuro.com/
※灰色の領域にあるものは印刷されません。
このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
適正な資料作成のため、必ず全ページ、全項目の
見直しを行ってください。
また、印刷前に印刷プレビューの確認を推奨します。
各ページ、項目は必要に応じて自由に編集、追加
削除など行ってください。
計画書作成は、図面や写真、資料の一部を取り込み、上からExcelの図形を用いてマークを行っていくと簡単です。
写真や図面の取り込みは、Windows付属のSnipping Toolが便利です。
工事資料作成を効率化する｜画面・図面・写真の切り取りSnippng Tool
https://construction.ichikuro.com/snipping-tool-construction/
※このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
このテンプレートは、作成作業の省力化のため、一部の項目が既に記載されております。
不要な場合は書換え、削除などを行ってください。
作業計画書の詳しい作成方法は、以下の記事を参照してください。
https://construction.ichikuro.com/asbestos-removal-work-plan/
※このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます

## 目次
目次
総則
| 1 | 除去工事概要
| 2 | 石綿含有建材除去等作業
| 3 | 作業工程
| 4 | 安全衛生管理体制
| 5 | 使用機器等
| 6 | 安全衛生事項
| 7 | 石綿除去工事における産業廃棄物処理計画
| 8 | 空気中浮遊石綿濃度測定計画
| 添付資料 |  | 資格者証類

## 概要
総則
本工事は以下のドキュメント及び関係法令を遵守し作業を行う。
| ・ | 大気汚染防止法・同施行令・同施行規則
| ・ | 石綿障害予防規則
| ・ | 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則
| ・ | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
| ・ | 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
環境省水・大気環境局大気環境課
| ・ | その他関連法規、各種自治体条例、設計図書、特記仕様書、質疑応答書など
1,除去工事概要
工事件名
現場住所
工事内容
石綿除去工事内容
| 工期 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
発注者名
元請業者名
施工業者名
現場案内図

## 案内
1.2 作業箇所図及び入退場経路
出入口
赤枠内：作業箇所

## 措置
1,3 対策の概要
本件工事の石綿飛散防止対策は、環境省による
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
（以下、徹底マニュアル）により、下記を原則として適用する。
作業計画についても、下記の対策において作成を行う。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」（環境省）の抜粋を記載することで、どこまでの作業を行うかの根拠を示すことができます。

## 内容
2,石綿含有建材除去等作業
2,1 作業箇所一覧
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 作業箇所 |  |  |  | 作業部位 | [5 empty] | レベル
| 建材名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | m2
| 作業の種類 | 除去 |  |  | 囲い込み |  |  |  | 封じ込め
備考：
| 養生の方法 | 開口部養生 |  |  | 隔離養生 |  |  |  | 負圧隔離養生
| 石綿除去工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
使用しない表は斜線を引きます。
斜線は罫線ではなく図形の方が後々の編集で便利です。

## 順序
2,2 作業順序
前段階作業 |  |  | 石綿除去作業
事前に行うこと |  |  | 作業当日からの工程
| ・ | 設計図書確認 |  | ・ | 作業者の入場確認
| ・ | 施工業者選定 |  | ・ | 作業場所の立入禁止措置
| ・ | 事前調査と報告書作成 |  | ・ | 事前清掃
| ・ | 調査結果の掲示 |  | ・ | 空調機器等の停止の確認
| ・ | 作業計画の作成 |  | ・ | 養生箇所の確認（開口部、換気口、扉等）
|  |  |  | ・ | 残存備品類等養生（ブルーシート等）
|  |  |  | ・ | 作業用足場の確保
|  |  |  | ・ | 床面養生（0.15mm 2重）
| ・ | 施設職員にて備品移動 |  | ・ | 壁面、開口部養生（0.1mm 1重）
|  |  |  | ・ | 湿潤化
噴霧器での飛散防止剤散布
| ・ | 電気工事にて既設器具撤去
|  |  |  | ・ | 保護衣、防じんマスクの着用確認
|  |  |  | ・ | 高所の場合のフルハーネス着用
| ・ | 作業前浮遊石綿濃度測定 |  | ・ | 切断、穿孔を伴わない手ばらし作業
|  |  |  | ・ | 撤去中廃棄物の湿潤化
|  |  |  | ・ | 作業中浮遊石綿濃度測定
|  |  |  | ・ | 作業後清掃
|  |  |  | ・ | 作業後浮遊石綿濃度測定
|  |  |  | ・ | 廃棄物２重袋詰め、保管場所へ移動
|  |  |  | ・ | 養生撤去
|  |  |  | ・ | 完了確認
事前準備
既存備品類移動
既設照明器具
既設設備器具撤去
撤去前作業
撤去中作業
撤去後作業、完了
作業前測定
図形はAltキーを押しながら操作すると、セルのマス目に合わせて移動・変形ができます。

## 方法1
2,3 作業方法
| ① | 前段階作業（事前に行うこと）
|  | 〇 | 事前準備
|  | ・ | 設計図書を確認し、施工範囲と施工条件を確認する。
|  | ・ | 特記仕様書、質疑応答書なども参照し、工事要件の認識、全体での共有を行う。
|  | ・ | 資機材の選定、発注を事前に行い、遅延の内容に務める。
|  | ・ | 資格要件を満たした業者、作業員の選定を行う。
|  | ・ | 各業者に打合せ内容、発注者及び施設の要望などの情報共有を行う。
|  | ・ | 準備工期間に石綿含有建材の事前調査を行い、報告書の作成と関係者への共有を行う。
|  | ・ | 事前調査結果、作業内容、石綿の影響等に係る掲示を施設外周の柵に行う。
|  | ・ | 当該部屋の入口前に、作業内容、石綿の影響などを示す看板掲示を行う。
|  | ・ | 石綿除去工事作業計画書（本書）の作成と関係者への共有を行う。
|  | 〇 | 既存備品類移動
|  | ・ | 施設当該箇所に存置されている既存家具、備品の一時移設を施設関係者により行う。
|  | ・ | 備品類移動は撤去作業3日前までに行い、備忘のため現場代理人より確認連絡を行う。
|  | ・ | 備品類移動後、作業担当者による現地確認を行い、作業可能な状態か確認を行う。
|  | 〇 | 既設照明器具、既設設備器具撤去
|  | ・ | 施設当該箇所の既設電気、設備器具の撤去を行う。
|  | ・ | 各撤去作業は、石綿作業に該当しないよう注意して行う。
|  | ・ | 撤去方法について、予め石綿作業主任者と打合せを行い、方針を決定する。
|  | 〇 | 作業前測定
|  | ・ | 測定の概要は「7,空気中浮遊石綿濃度測定計画」による。
後の章で記載されていることは、「〇〇を参照」に留めることで
重複記載による整合性矛盾を防止でき、作成も簡単になります。
「2,2 作業順序」で示した項目に対しての詳細な解説を記載します。
この章において、汎用的な項目は記載済みとしています。
各工事条件に適した文章へ修正してご利用ください。

## 方法2
② | 石綿除去作業（当日からの工程）
■ | 撤去前作業
| 〇 | 作業者の入場確認
| ・ | 当日、朝礼にて作業を行う作業員の人数、名称を確認する。
| ・ | 作業中は腕章や名札などで作業員である旨を明確にする。
| ・ | 作業完了までに途中退場及び途中入場する場合は、現場代理人へ報告する。
| 〇 | 作業場所の立入禁止措置。
| ・ | 作業工程の周知を利用者及び職員、関係者に行う。
| ・ | 作業当日、作業前に当該部屋入口にポールコーン区画を行う。
| ・ | 当該部屋の入口前に、立入禁止を示す看板掲示を行う。
| 〇 | 事前清掃
| ・ | 発生した石綿含有廃棄物との混同を避けるため、予め作業場所の清掃を行う。
劣化により剥離した石綿含有建材は、石綿含有廃棄物として扱う。
| ・ | 石綿含有建材の清掃は、掃き掃除及びHEPAフィルタ付き真空掃除機を用いて行う。
| ・ | 狭小部や細部など掃除機が使用できない箇所は、ウェットシート等での濡れ拭きを行う。
| 〇 | 空調機器の停止の確認
| ・ | 飛散防止のために当該部屋内の換気、吸排気、空調機器などの停止を行う。
| ・ | 停止方法について施設管理者に確認を行う。
| ・ | 停止できない場合の措置について現場代理人へ確認を行う。
| 〇 | 養生箇所の確認、残存備品類等養生
| ・ | 養生対象として窓、扉、水道設備、空調設備などの開口箇所を確認する。
| ・ | 存置された備品類の汚損を防ぐため、取外し可能なものは移設し
取外し不可能なものはシートやクッションなどにより養生を行う。
| 〇 | 作業用足場の確保
| ・ | 高所作業用の足場を確保する。脚立や立ち馬を使用の場合は、床面の開口、段差や
設置箇所に十分な空間があることの確認を行う。
| ・ | 別工程で設置する仮設足場などを利用する場合は、関連工程との連携を行う。
作業の具体的な方法を記載します。
このテンプレートに使用されている写真は素材として用いて問題ありません。

## 方法3
〇 | 養生作業（石綿等の粉じんの発散防止又は抑制方法）
・ | 作業場所に以下の養生を行う。
壁面 ポリシート 厚0.08mm以上 1重
床面 ポリシート 厚0.15mm以上 2重 壁面立上げ300mm程度 床面重ねしろ300mm程度
・ | 発注者による養生検査の有無について確認を行う。
・ | 養生は各所隙間なく行い、接続部はテープにて密閉する。
|  | 壁面養生 0.08mm以上 1重 |  |  | 床面 ポリシート 厚0.15mm以上 2重
|  | 壁面立上げ300mm程度 |  | 床面重ねしろ300mm程度
〇 | 周辺への粉じん飛散防止方法（湿潤化の方法）
・ | 湿潤化は、アスベスト飛散防止剤を用いる。
・ | 噴霧方法は、エアレススプレイヤー又は手動噴霧器による。
・ | 撤去作業中、積み重ねた撤去材にも噴霧を行い、飛散防止を行う。
|  |  | 飛散防止剤の散布 |  |  | 撤去材への散布

## 方法4
■ | 撤去中作業
| 〇 | 保護衣、防じんマスクの着用確認
| ・ | 下記による保護衣等の着用を行う。
保護衣
JIS T 8115 認定品
防じんマスク
国家検定合格品 RL3又はRS3
防じんゴーグル
手袋
足袋
保護帽
| 〇 | 除去等の方法、手順
| ・ | 撤去は建材をビス・釘などを外すことにより分解できる場合は、その方法により行い
それに依らない場合は、切断、穿孔などを行わない手割りで行う。
| ・ | 道具はけれん・バールなど手動工具とし、電動工具による破砕や切断を行わない。
手割り、手作業での撤去
破砕を伴わない分解撤去

## 方法5
■ | 撤去後作業
| 〇 | 作業後清掃
| ・ | 撤去作業完了後、養生内の清掃を行う。
| ・ | 清掃した廃棄物、積み上げた石綿含有建材を、専用の廃棄物袋に入れる。
| ・ | 清掃により粉じんが発生する場合は、室内を湿潤にする。
| 〇 | 廃棄物２重袋詰め、保管場所へ移動
| ・ | 廃棄物の２重袋詰めは養生内で行う。
| ・ | 袋内の詰めすぎ、廃棄物の鋭利部分での袋の貫通に注意する。
| ・ | 袋に入らない大型の廃棄物は、0.15mmポリシートにて2重で梱包する。
| ・ | 石綿含有廃棄物の保管場所には掲示を行い、その他の廃棄物との混同を防止する。
| ・ | 使用済みの保護衣、手袋などの保護具は石綿含有廃棄物として扱う。
| 〇 | 養生撤去
| ・ | 養生撤去前に、除去対象物の取り残しを詳細に確認する。
| ・ | 廃棄物の２重袋詰め、保管場所への移動完了後に養生撤去を行う。
| ・ | 養生撤去の時期は、必ず事前に下記の事項について発注者へ確認しておく。
|  | → | 作業後浮遊石綿濃度測定の結果取得後である必要があるかどうか？
|  | → | 撤去後状況の検査が必要であるかどうか？
|  | → | 養生撤去に発注者の許可は必要かどうか？
| ・ | 養生撤去中のすき間や切り口から廃棄物が漏出しないよう注意する。
| ・ | 撤去した養生材は石綿含有廃棄物として扱う。
| 〇 | 完了確認
| ・ | 撤去担当者、現場代理人へ作業完了の報告を行う。
| ・ | 必要に応じて担当者の検査を受ける。
| ・ | 完了報告として以下の資料を提出する。
|  | → | 工事写真台帳
|  | → | 産業廃棄物マニフェスト
|  | → | 浮遊石綿濃度測定結果報告書

## 工程
3,作業工程
作業場所 | 月 | 5月
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
足場設置
養生作業
測定作業
撤去作業
養生撤去
作業場所 | bar: 曜 to 月
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
仮設照明設置
養生作業
測定作業
撤去作業
養生撤去
作業場所 | bar: 曜
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
事前準備
養生作業
測定作業
撤去作業
養生撤去
作業場所 | bar: 曜
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
事前準備
養生作業
測定作業
撤去作業
養生撤去
工程表を既に別途で作成している場合は、そちらの添付で代替できます。
図形はAltキーを押しながら操作すると、セルのマス目に合わせて移動・拡大縮小ができます。

## 体制
4,安全衛生管理体制
| 発 注 者 | 履 行 場 所
| 住所 | 住所
| 電話 | 電話
| 担当者 | 担当者
| 元 請 業 者 | 施 工 業 者
| 住所 | 住所
| 電話 | 電話
| 代表名 | 代表名
| 現場代理人 | 現場代理人
| 安全衛生責任者 | 安全衛生責任者
| 石綿作業 主 任 者 | 石綿作業 主 任 者
| 作業環境測定機関 | 産業廃棄物管理（収集運搬・処分）
| 住所 | 住所
| 電話 | 電話
| 責任者 | 積替え 保管場所
許可番号
最終 処分場所
産業廃棄物管理（収集運搬）
許可番号
| 住所 |  | 収集運搬に伴う積替え保管
|  |  |  | 〇〇県 | 000000000000
| 電話 |  | 収集運搬
| 代表名 |  |  | 〇〇県 | 000000000000
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 |  | 最終処分
|  |  |  | 〇〇県 | 000000000000
収集運搬 許可番号

## 資材
5,使用機器等
| 主要資機材 |  | 規格・品名等
掲示物
掲示物
掲示物
掲示物
掲示物
掲示物
掲示物
噴霧器
湿潤及び固化剤
真空掃除機
防塵マスク
保護衣
養生材
養生材
廃棄袋
6,安全衛生事項
| 〇 | 熱中症、酸欠防止対策
| ・ | 保護衣着用時は冬季でも熱中症リスクがあることに注意する。
| ・ | 防じんマスクの長期使用は酸欠リスクがあることに注意する。
| ・ | 作業員1人1人が自己の体調を把握し、頭痛、目まい、過呼吸など
異変が感じられる場合は適宜休憩及び報告を行う。
| ・ | 現場内に自由に利用可能な休憩場所を設け、飲料などを据え置く。
| 〇 | 高所作業対策
| ・ | 仮設足場などで高所作業を行う場合は必ずフルハーネスの着用、使用を行う。
| ・ | 脚立や立ち馬使用の際は、足元を常に点検し、不安定な個所に設置を行わない。
| ・ | 脚立の天端使用や立てかけなど本来の用法に反する使用を行わない。
| 〇 | その他事項
| ・ | 天井内配線に注意し、断線被害に注意する。

## 産廃
7,石綿除去工事における産業廃棄物処理計画
| 〇 | 廃棄物の扱い
| ・ | 本工事における廃棄物は、石綿含有建材であるため、石綿用廃棄袋へ
2重詰めを行う。
透明袋（レベル3）の1重目から2重目の例
| ・ | 2重袋詰めした廃棄物はフレコンバッグで梱包し、保管場所へ保管を行う。
| ・ | 梱包するフレコンバッグ等には石綿含有建材であることを明記する。
| ・ | 保管場所には区画を行い、関係者以外の立入や持ち出しを禁止する。
| ・ | 屋外へ保管場所を設ける場合は、施錠できる区画や容易に立ち入れない箇所とする。
また、雨天などの水濡れで土壌を汚染しないよう対策を行う。
| ・ | 環境負荷低減のため、あらかじめ石綿含有建材として扱う物、扱わない物を明確にし
工事関係者内での認識共有を行い、廃棄物の適切な分別を行う。
| ○ | 廃棄物の搬出
| ・ | 運搬車両の荷重を確認し、過積載に注意する。
| ・ | 敷地内において通行人の予測される箇所での車両運搬を行う際は誘導を行う。
| ・ | 廃棄物処理法に従い、石綿含有廃棄物の処理が事業の範囲に含まれる排出業者
処理を委託する処理業者に対し、あらかじめ以下の事項を通知する。
|  | － | 廃棄物の種類・数量・性状及び荷姿
|  | － | 廃棄物を取り扱う際の注意すべき事項
| ・ | 処理の委託に際して、マニュフェストを使用し、適正処理の確認を行う。
| ・ | 返却されたマニフェストの写しを工事担当者へ提出する。

## 測定1
8,空気中浮遊石綿濃度測定計画
8,1 測定箇所
| 箇所名 | 記号 | 作業前 | 作業中 | 作業後 | 小計 | 合計
| 便所 | ● | 1回 |  | 1回 | 2回 | 14回
| 敷地境界 4箇所 | ◆ | 1回 | 1回 | 1回 | 12回 （4箇所）
1
◆
◆
◆
◆
●
作業環境の測定を行わない場合は、この章は削除してください。

## 測定2
8.2 測定方法
| 〇 | 測定仕様
| 測定箇所 |  | 仕様
| 外部： |  | 直径47mmメンブランフィルターにより吸引量10L/分で4時間採取
| 室内： |  | 直径25mmメンブランフィルターにより吸引量5L/分で2時間採取
| 作業場内： |  | 直径25mmメンブランフィルターにより吸引量5L/分で2時間採取
| 項目 |  |  | 単位 | 測定対象
[5 empty] | 周囲環境 | 室内外 | 作業中の室内
| フィルターの種類 |  |  |  | メンブレンフィルター
| フィルターの直径 |  |  | mm | 47 | 25 | 25
| 採じん面の直径 |  |  | mm | 32 | 22 | 22
| フィルターの孔径 |  |  | μm | 0.8
| 捕集高さ |  |  | m | 1.5
| サンプリング流量 |  |  | リットル/分 | 10 | 5 | 5
| サンプリング時間 |  |  | 分 | 240 | 120 | 5
| 捕集空気量 |  |  | リットル | 2400 | 600 | 5
| 定量限界 |  |  | f/リットル | 0.3 | 0.5 | 50
| 視野数 |  |  |  | 50 | 50 | 50又は200繊維
| ○ | 測定基準
| ・ | アスベストモニタリングマニュアル（環境省）
| ・ | 作業環境測定法（厚生労働省）
| ・ | 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説
（一般財団法人 日本建築センター）
| ・ | 建築改修工事監理指針（国土交通省）
| ・ | 空気中の遷移粒子測定方法（JIS K3850-1）
| 〇 | 測定結果の取扱い
| ・ | 作業主任者及び現場代理人は、測定後に速報を受けたら、直ちに
発注担当者と施設管理者へ結果を報告する。
| ・ | 速報の結果が適正ではなかった場合、工事の全ての工程を一時中断し
発注担当者からの指示を受ける。
| 〇 | 測定の留意事項
| ・ | 測定日時を施設関係者に周知し、測定中の施設利用者や職員の立入を禁止する。
| ・ | 作業前測定は、必ず作業に係る前日までに完了するよう手配を行う。

## 添付
添付書類 資格者証のサンプルです。
このページは印刷用ではありません。
実際の資格者証などを綴じ込んでください